## Sheet1
작업일정
전체 작업 기간 10Week (5月13日 ~ 7月15日)
| MAY |  |  |  | JUNE |  |  |  | JULY
| 1week | 2week | 3week | 4week | 5week | 6week | 7week | 8week | 9week | 10week
프로젝트 팀 구성
프로젝트 기획
요구사항 분석 및 명세
데이터베이스 인터페이스 설계 및 구현
UI구현
프론트엔드 프로그래밍
백엔드 프로그래밍
테스트 및 버그